## 模板
序号 | LDAP账户 | 人员姓名 | 厂商简称 | 项目名称 | 甲方项目经理 | 所属部门 | 工作内容 | 工作成果 | 工作量（小时） | 日期 | 办公方式
1 | itw_ahmrl | 阿合玛日丽·阿斯尔 | 中科软 | 95522智能客服系统 | 邢爽 | 集团平台部 | 车险保单查询中保单详细信息优化需求：保单详细信息-销售信息中增加“是否电子投保化”、“电子投保化信息”、“单证形式”，“核心出单”““签单日期””取值车险承保核心系统；保单详细信息-标的信息中在“车辆种类”后面 增加“号牌种类”；在“核对载客”后面增加“排量/功率”、“整备质量”、‘燃料种类’和“车船税减免标识”； 保单详细信息-险种信息中在增加“VIP客户分类”、同时“投保人类型”和“被保险人类型”展现形式应该的中文文字，此需求进入日常项目管理流程；95522智能客服项目日常项目管理 | 95522智能客服项目需求分析，车险保单查询中保单详细信息优化需求分析完成，优化查询字段内容 | 8.5 | 2020-02-18 | 任务单
远程工作内容修改： 1、项目名称，填写人员-项目名称统计对应的项目名称。 2、日期要用斜线形式，格式要统一正确。如：2020/2/13。 3、工作时间，1月的都要写6小时（就是一人天），2-3月，工作内容要符合你写的工时，要不结算的时候，甲方项目经理直接卡了（若是已经有规定，按照规定写） 4、办公方式，只能为：VPN或者任务单。 5，工作内容：Java：具体的工作内容，逻辑，功能点，字段，sql都可以写； 需求：写需要调整哪些功能，为什么调整，还有调整的逻辑； 前端：哪些功能点编写，调整，逻辑关系等； UI：页面哪个图，跟客户沟通的哪些点，逻辑是什么等，若是整个图比较大，可以拆开几天，线稿，上色，渲染之类的分开写，各图之间的逻辑等 6，工作成果：产出物： Java：就是写哪个功能点上测试，或者上线，或者修改的数据问题正常显示，并可以走后续流程； 需求类的写需求文档中的哪个章节修改了； 前端：页面调整了哪个功能，哪个功能点编写完成 UI：xxx页面3个版本确认，或者xxx版本待确认等 7、这次统计要详细，准确，真实。要作为大家的工时上报。泰康领导要审核，审核通过才能算工时。审核不通过，工时为0 。大家要认真仔细。 8、.学习，培训不可以写，此种类不可以结算，开会不可以单独写一天，只可以是接到需求后，在任务描述中提到开需求会 9、每人每日一行记录，如实填写当日任务情况、交付内容及工作量；工作内容与个工作成果内不可出现1、2、3项。可用；代替

## 统计版
序号 | LDAP账户 | 人员姓名 | 厂商简称 | 项目名称 | 甲方项目经理 | 所属部门 | 工作内容 | 工作成果 | 工作量（小时） | 日期 | 办公方式
1 | itw_liuss | 刘帅帅 | 中科软科技 | 泰康在线-车险理赔项目组 | 梁娜 | 车险理赔 | 车险理赔查勘调度定损调度功能迁移，查勘调自动调度后端查询功能编写，前端页面逻辑编写，省市区查询功能，联动逻辑，承保机构查询，前端页面查询功能编写 | 查勘/定损自动调度迁移进度70% | 8.5 | 2020-02-17 | VPN
2 | itw_liuss | 刘帅帅 | 中科软科技 | 泰康在线-车险理赔项目组 | 梁娜 | 车险理赔 | 车险理赔查勘调度定损调度功能迁移，升级测试环境支持测试修改具体bug | 查勘/定损自动调度迁移测试支持进度100% | 8.5 | 2020-02-25 | VPN
3 | itw_liuss | 刘帅帅 | 中科软科技 | 泰康在线-车险理赔项目组 | 梁娜 | 车险理赔 | 车险理赔查勘调度定损调度功能迁移，升级预生产环境支持测试修改具体bug | 查勘/定损自动调度迁移测试支持100% | 8.5 | 2020-03-04 | VPN
4 | itw_liuss | 刘帅帅 | 中科软科技 | 泰康在线-车险理赔项目组 | 梁娜 | 车险理赔 | 核对导入模板数据，电话号码，工号，外呼电话等信息准备升级生产环境 | 查勘自动调度功能迁移测试支持100% | 8.5 | 2020-03-10 | VPN
5 | itw_liuss | 刘帅帅 | 中科软科技 | 泰康在线-车险理赔项目组 | 梁娜 | 车险理赔 | 车险理赔查勘调度定损调度功能迁移。查勘和定损人员工号和手机号比对导入 | 查勘自动调度功能迁移测试支持100% | 8.5 | 2020-03-16 | VPN
6 | itw_liuss | 刘帅帅 | 中科软科技 | 泰康在线-车险理赔项目组 | 梁娜 | 车险理赔 | 注销再调度和平级移交存在外呼电话的情况下没有拨打电话的bug解决 | 线上bug解决进度100% | 8.5 | 2020-03-18 | VPN
7 | itw_liuss | 刘帅帅 | 中科软科技 | 泰康在线-车险理赔项目组 | 梁娜 | 车险理赔 | 增加有效无效和班次字段，优化结束日期时间默认问题 | 消息配置平台功能优化进度100% | 8.5 | 2020-03-20 | VPN
8 | itw_liuss | 刘帅帅 | 中科软科技 | 泰康在线-车险理赔项目组 | 梁娜 | 车险理赔 | 消息配置平台功能优化自助案件上传数据日期格式不一致导致没有生成任务号的问题 | 功能优化进度100% | 8.5 | 2020-03-26 | VPN
9 | itw_liuss | 刘帅帅 | 中科软科技 | 泰康在线-车险理赔项目组 | 梁娜 | 车险理赔 | 算环节计算规则代码逻辑梳理工作，画思维导图 | 理算计算规则代码梳理60% | 8.5 | 2020-03-30 | VPN
10 | itw_liuss | 刘帅帅 | 中科软科技 | 泰康在线-车险理赔项目组 | 梁娜 | 车险理赔 | 算环节计算规则代码逻辑梳理工作，画思维导图 | 理算计算规则代码梳理80% | 8.5 | 2020-03-31 | VPN
11 | itw_liuss | 刘帅帅 | 中科软科技 | 泰康在线-车险理赔项目组 | 梁娜 | 车险理赔 | 算环节计算规则代码逻辑梳理工作，画思维导图，排版功能线上bug优化解决 | 理算计算规则代码梳理90% | 8.5 | 2020-04-01 | VPN
12 | itw_liuss | 刘帅帅 | 中科软科技 | 泰康在线-车险理赔项目组 | 梁娜 | 车险理赔 | 理算环节计算规则代码逻辑梳理工作，画思维导图 | 理算计算规则代码梳理100% | 8.5 | 2020-04-02 | VPN
13 | itw_liuss | 刘帅帅 | 中科软科技 | 泰康在线-车险理赔项目组 | 梁娜 | 车险理赔 | 算环节计算规则代码逻辑梳理工作，优化思维导图 | 理算计算规则代码梳理100% | 8.5 | 2020-04-03 | VPN

## Sheet1
2月份 | 打卡11天 | VPN2天
3月份 | 打卡14天 | VPN11天